## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
1 | Voto #1 funcionalidade | 1 | 1
2 | Voto #2 funcionalidade | 1 | 1
3 | Voto #3 funcionalidade | 1 | 1
4 | Voto #4 funcionalidade | 1 | 1
5 | Voto #5 funcionalidade | 1 | 1
6 | Sugestao #1 User storie | 1 |  | 1
7 | Sugestao #2 User storie | 1 |  |  | 1
8 | Sugestao #3 User storie | 1 |  | 1
9 | Sugestao #4 User storie | 1 |  |  |  | 1
10 | Sugestao #5 User storie | 1 |  | 1
11 | Sugestao #6 User storie | 1 |  |  | 1
12 | Sugestao #7 User storie | 1 |  | 1
13 | Sugestao #8 User storie | 1 |  |  | 1
14 | Sugestao #9 User storie | 1 |  | 1
15 | Sugestao #10 User storie | 1 |  |  |  | 1
16 | Voto #1 User storie | 1 |  |  |  |  | 1
17 | Voto #2 User storie | 1 |  |  |  |  | 1
18 | Voto #3 User storie | 1 |  |  |  |  | 1
19 | Voto #4 User storie | 1 |  |  |  |  | 1
20 | Voto #5 User storie | 1 |  |  |  |  | 1
Completed Effort |  | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5
Remaining Effort |  | 20 | 20 | 15 | 12 | 10 | 5
Ideal Burndown |  | 20 | 0.66667 | 0.33333 | 0 | 0 | 0