## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
1 | Procura posicionamento código da tarefa 1 (todoList) | 1 | 1
2 | Procura posicionamento código da tarefa 1 (todoList) | 1 | 1
3 | Procura posicionamento código da tarefa 1 (todoList) | 1 | 1
4 | Procura posicionamento código da tarefa 2 (adicionar ficheiros) | 1 |  | 1
5 | Procura posicionamento código da tarefa 2 (adicionar ficheiros) | 1 |  | 1
6 | Inicialização do código da tarefa 1 (todoList) | 1 |  |  | 1
7 | Inicialização do código da tarefa 1 (todoList) | 1 |  |  | 1
8 | Inicialização do código da tarefa 1 (todoList) | 1 |  |  | 1
9 | Inicialização do código da tarefa 2 (adicionar ficheiros) | 1 |  |  |  | 1
10 | Inicialização do código da tarefa 2 (adicionar ficheiros) | 1 |  |  |  | 1
11 | Inicialização de alguns use cases | 1 |  |  |  |  | 1
12 | Inicialização de alguns use cases | 1 |  |  |  |  | 1
13 | Inicialização de alguns use cases | 1 |  |  |  |  | 1
14 | Inicialização de alguns use cases | 1 |  |  |  |  | 1
15 | Inicialização de alguns use cases | 1 |  |  |  |  | 1
Completed Effort |  | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5
Remaining Effort |  | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 0
Ideal Burndown |  | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0