## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
1 | Continuação do código da tarefa 1 (todoList) | 1 | 1
2 | Continuação do código da tarefa 1 (todoList) | 1 | 1
3 | Continuação do código da tarefa 1 (todoList) | 1 | 1
4 | Finalização do código da tarefa 1 (todoList) | 1 |  | 1
5 | Finalização do código da tarefa 1 (todoList) | 1 |  | 1
6 | Finalização do código da tarefa 1 (todoList) | 1 |  | 1
7 | Continuação do código da tarefa 2 (adicionar ficheiros) | 1 |  |  | 1
8 | Continuação do código da tarefa 2 (adicionar ficheiros) | 1 |  |  | 1
9 | Finalização do código da tarefa 2 (adicionar ficheiros) | 1 |  |  | 1
10 | Finalização do código da tarefa 2 (adicionar ficheiros) | 1 |  |  | 1
11 | Continuação de alguns use cases | 1 |  |  |  | 1
12 | Continuação de alguns use cases | 1 |  |  |  | 1
13 | Continuação de alguns use cases | 1 |  |  |  | 1
14 | Continuação de alguns use cases | 1 |  |  |  | 1
15 | Continuação de alguns use cases | 1 |  |  |  | 1
16 | Finalizaçao dos diagramas Use Cases | 1 |  |  |  |  | 1
17 | Finalizaçao dos diagramas Use Cases | 1 |  |  |  |  | 1
18 | Finalizaçao dos diagramas Use Cases | 1 |  |  |  |  | 1
19 | Finalizaçao dos diagramas Use Cases | 1 |  |  |  |  | 1
20 | Finalizaçao dos diagramas Use Cases | 1 |  |  |  |  | 1
Completed Effort |  | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5
Remaining Effort |  | 20 | 17 | 14 | 10 | 5 | 0
Ideal Burndown |  | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0