## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
1 | Encontrar #1 sugestão de funcionalidade | 1 |  | 1
2 | Encontrar #2 sugestão de funcionalidade | 1 |  |  | 1
3 | Encontrar #3 sugestão de funcionalidade | 1 |  | 1
4 | Encontrar #4 sugestão de funcionalidade | 1 |  |  |  | 1
5 | Encontrar #5 sugestão de funcionalidade | 1 |  | 1
6 | Encontrar #6 sugestão de funcionalidade | 1 |  |  | 1
7 | Encontrar #7 sugestão de funcionalidade | 1 |  | 1
8 | Encontrar #8 sugestão de funcionalidade | 1 |  |  | 1
9 | Encontrar #9 sugestão de funcionalidade | 1 |  | 1
10 | Encontrar #10 sugestão de funcionalidade | 1 |  |  |  | 1
11 | Votação da funcionalidade escolhida | 1 |  |  |  |  | 1
Completed Effort |  | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1
Remaining Effort |  | 11 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0
Ideal Burndown |  | 11 | 8.8 | 6.6 | 4.4 | 2.2 | 0