## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
1 | Criação dos UnitTests | 1 | 1
2 | Criação dos UnitTests | 1 | 1
3 | Criação dos UnitTests | 1 | 1
4 | Criação dos UnitTests | 1 |  | 1
5 | Criação dos UnitTests | 1 |  | 1
6 | Cálculo da Métrica | 1 |  |  | 1
7 | Cálculo da Métrica | 1 |  |  | 1
8 | Cálculo da Métrica | 1 |  |  | 1
9 | Cálculo da Métrica | 1 |  |  | 1
10 | Cálculo da Métrica | 1 |  |  | 1
11 | Criação do vídeo do youtube | 1 |  |  |  | 1
12 | Criação do vídeo do youtube | 1 |  |  |  | 1
13 | Criação do vídeo do youtube | 1 |  |  |  | 1
14 | Criação do vídeo do youtube | 1 |  |  |  |  | 1
15 | Criação do vídeo do youtube | 1 |  |  |  |  | 1
Completed Effort |  | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2
Remaining Effort |  | 15 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0
Ideal Burndown |  | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0